## 项目计划-预算申报
项目实施计划 |  | 申报：集团、媒体、焦点、视频
项 目 组 |  | 搜狐预算申报和控制项目 | [228 empty] | 汉得项目小组 | [8 empty] | 搜狐项目小组
制定时间 |  | 2016-04-06 | [228 empty] | 胡健 | 赵雪 | 张京 | 业务顾问2 | 技术总监 | 李义良 | 技术顾问1 | 技术顾问2 | 李强 | 李敬德 | 高辉 | 闫治中 | PR组 | 视频版权组 | 采购组 | ……
计划期间 |  | 2016-04-05~2016-11-04 | [7 empty] | 2016.04 | [29 empty] | 2016.05 | [30 empty] | 2016.06 | [29 empty] | 2016.07 | [30 empty] | 2016.08 | [30 empty] | 2016.09 | [29 empty] | 2016.10 | [30 empty] | 2016.11
制 定 人 |  | 项目组 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ……
层次 | 编号 | 工作内容 | 状态 | 产出物 | 备注说明 | 开始日期 | 结束日期 | 汉得负责人 | 搜狐负责人 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ……
层次: 1; 编号: 1; 工作内容: 项目准备; 状态: I; 开始日期: 2016-04-05; 结束日期: 2016-04-15; 二: I; 三: I; 四: I; 五: I; 一: I; 二: I; 三: I; 四: I; 五: I | [9 empty] | M | C | C
层次: 2; 编号: 1.1; 工作内容: 项目计划编排; 状态: I; 开始日期: 2016-04-05; 结束日期: 2016-04-07; 二: I; 三: I; 四: I | [9 empty] | M | C | C
层次: 3; 编号: 1.1.1; 工作内容: 编制并确认总体计划; 状态: I; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_项目实施计划.xls》; 开始日期: 2016-04-05; 结束日期: 2016-04-07; 二: I; 三: I; 四: I | I | M |  |  | C |  |  |  |  | M | C | C
层次: 3; 编号: 1.1.2; 工作内容: 编制项目重要节点会议计划; 状态: I; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_专项工作计划_里程碑会议安排.xls》; 开始日期: 2016-04-05; 结束日期: 2016-04-07; 五: I; 一: I | I | M |  |  | C |  |  |  |  | M | C | C
层次: 2; 编号: 1.2; 工作内容: 项目章程、SOW及体制确认; 状态: I; 开始日期: 2016-04-08; 结束日期: 2016-04-11; 五: I; 一: I | [9 empty] | M | C | C
层次: 3; 编号: 1.2.1; 工作内容: 项目章程编写和确认; 状态: I; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_项目章程.ppt》; 开始日期: 2016-04-08; 结束日期: 2016-04-11; 五: I; 一: I | I | X |  |  | C |  |  |  |  | M | C | C
层次: 3; 编号: 1.2.2; 工作内容: 工作说明书编写和确认; 状态: I; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_工作说明书.word》; 开始日期: 2016-04-08; 结束日期: 2016-04-11; 五: I; 一: I | I | X |  |  | C |  |  |  |  | M | C | C
层次: 3; 编号: 1.2.3; 工作内容: 双方项目成员确定; 状态: C; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_项目组成员通讯录.xls》; 开始日期: 2016-04-08; 结束日期: 2016-04-11; 五: C; 一: C |  | M |  |  | C |  |  |  |  | M | C | C
层次: 2; 编号: 1.3; 工作内容: 项目启动大会; 状态: P; 开始日期: 2016-04-12; 结束日期: 2016-04-15; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P | [9 empty] | M | C | C
层次: 3; 编号: 1.3.1; 工作内容: 启动大会资料准备; 状态: I; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_启动大会.PPT》; 开始日期: 2016-04-12; 结束日期: 2016-04-15; 二: I; 三: I; 四: I; 五: I | M | X |  |  | C |  |  |  | M | X | C | C
层次: 3; 编号: 1.3.2; 工作内容: 启动大会召开; 状态: P; 开始日期: 2016-04-12; 结束日期: 2016-04-15; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P | M | X |  |  | C |  |  |  | M | X | C | C
2 | 1.4 | 项目日常控制模板指定 | C |  |  | 2016-04-15 | 2016-04-15 | [16 empty] | C
层次: 3; 编号: 1.4.1; 工作内容: 日常推进; 状态: C; 产出物: 双周计划、周报; 开始日期: 2016-04-15; 结束日期: 2016-04-15; 五: C |  | M |  |  | C
层次: 3; 编号: 1.4.2; 工作内容: 项目推进; 状态: C; 产出物: 问题台账、会议纪要、项目备忘、签到表、里程碑签署文档; 开始日期: 2016-04-15; 结束日期: 2016-04-15; 五: C |  | M |  |  | C
1 | 2 | 项目调研 | I | 调研以集团、媒体、汽车为主，但是涵盖所有版块 | 申报与控制都进行 | 2016-04-18 | 2016-05-20 | [19 empty] | I | I | I | I | I |  |  | I | I | I | I | I |  |  |  | I | I | I | I |  |  | I | I | I | I | I |  |  | I | I | I | I | I
层次: 2; 编号: 2.1; 工作内容: 落实调研计划; 状态: I; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_专项工作计划_调研工作.xls》; 备注说明: 明细到部门用户，调研详细逻辑; 开始日期: 2016-04-18; 结束日期: 2016-04-19; 一: I; 二: I |  | M | X |  | X |  |  |  |  | M | C | C
层次: 2; 编号: 2.2; 工作内容: 测试、开发环境准备; 状态: P; 开始日期: 2016-04-19; 结束日期: 2016-04-19; 二: P |  | M | [7 empty] | M | C | X
2 | 2.3 | 调研准备 | I |  |  | 2016-04-20 | 2016-04-22 | [21 empty] | I | I | I
层次: 3; 编号: 2.3.1; 工作内容: 现有收集模板梳理; 状态: I; 开始日期: 2016-04-20; 结束日期: 2016-04-21; 三: I; 四: I |  | M | X | [6 empty] | M | C | C
层次: 3; 编号: 2.3.2; 工作内容: 审批流程收集模板梳理; 状态: I; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_审批流收集模板.xls》; 备注说明: 区分申报和控制; 开始日期: 2016-04-22; 结束日期: 2016-04-22; 五: I |  | M | X | [6 empty] | M | C | C
2 | 2.4 | 调研执行 | I |  |  | 2016-04-25 | 2016-05-20 | [26 empty] | I | I | I | I | I |  |  |  | I | I | I | I |  |  | I | I | I | I | I |  |  | I | I | I | I | I
层次: 3; 编号: 2.4.1; 工作内容: 集团-财务部; 状态: C; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_会议纪要_YYYYMMDD.doc》; 备注说明: 了解转换逻辑等，会后收集审批流节点; 开始日期: 2016-04-27; 结束日期: 2016-04-29; 三: C; 四: C; 五: C |  | M | X | X |  | C |  |  |  | M | C | C | C
层次: 3; 编号: 2.4.2; 工作内容: 焦点-财务部; 状态: C; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_会议纪要_YYYYMMDD.doc》; 备注说明: 解释模板样式以及表内逻辑，了解转换逻辑，会后收集审批流节点; 开始日期: 2016-04-25; 结束日期: 2016-04-27; 一: C; 二: C; 三: C |  | M | X | X |  | C |  |  |  | M | C | C | C
层次: 3; 编号: 2.4.3; 工作内容: 视频-财务部; 状态: C; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_会议纪要_YYYYMMDD.doc》; 备注说明: 解释模板样式以及表内逻辑，了解转换逻辑，会后收集审批流节点; 开始日期: 2016-04-25; 结束日期: 2016-04-27; 一: C; 二: C; 三: C |  | M | X | X |  | C |  |  |  | M | C | C | C | C
层次: 3; 编号: 2.4.4; 工作内容: 媒体-财务部; 状态: C; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_会议纪要_YYYYMMDD.doc》; 备注说明: 解释模板样式以及表内逻辑，了解转换逻辑，会后收集审批流节点; 开始日期: 2016-05-03; 结束日期: 2016-05-06; 二: C; 三: C; 四: C; 五: C |  | M | X | X |  | C |  |  |  | M | C | C | C
层次: 3; 编号: 2.4.5; 工作内容: 汽车-财务部; 状态: C; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_会议纪要_YYYYMMDD.doc》; 备注说明: 解释模板样式以及表内逻辑，了解转换逻辑，会后收集审批流节点; 开始日期: 2016-05-03; 结束日期: 2016-05-06; 二: C; 三: C; 四: C; 五: C |  | M | X | X |  | C |  |  |  | M | C | C | C
层次: 3; 编号: 2.4.6; 工作内容: 集团-ES部门; 状态: I; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_会议纪要_YYYYMMDD.doc》; 备注说明: 解释模板样式以及表内逻辑，会后收集审批流节点; 开始日期: 2016-05-09; 结束日期: 2016-05-11; 一: I; 二: I; 三: I |  | M | X | X |  | C |  |  |  | M | C | C | C
层次: 3; 编号: 2.4.7; 工作内容: 集团-HR部门; 状态: P; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_会议纪要_YYYYMMDD.doc》; 备注说明: 解释模板样式以及表内逻辑，会后收集审批流节点; 开始日期: 2016-05-10; 结束日期: 2016-05-12; 二: P; 三: P; 四: P |  | M | X | X |  | C |  |  |  | M | C | C | C
层次: 3; 编号: 2.4.8; 工作内容: 集团-CAPEX/带宽采购相关部门; 状态: P; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_会议纪要_YYYYMMDD.doc》; 备注说明: 解释模板样式以及表内逻辑，会后收集审批流节点; 开始日期: 2016-05-11; 结束日期: 2016-05-13; 三: P; 四: P; 五: P |  | M | X | X |  | C |  |  |  | M | C | C | C
层次: 3; 编号: 2.4.9; 工作内容: 补充调研; 状态: P; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_会议纪要_YYYYMMDD.doc》; 备注说明: 解释模板样式以及表内逻辑，会后收集审批流节点; 开始日期: 2016-05-16; 结束日期: 2016-05-20; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P |  | M | X | X |  | C |  |  |  | M | C | C | C
1 | 3 | 方案设计 | P |  |  | 2016-05-16 | 2016-06-12 | [47 empty] | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P |  |  |  | P
2 | 3.1 | 预算申报 | P |  |  | 2016-05-16 | 2016-06-12 | [47 empty] | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P |  |  |  | P
3 | 3.1.1 | 业务方案 | P |  |  | 2016-05-16 | 2016-06-08 | [47 empty] | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P
4 | 3.1.1.1 | 填报模板样式 | P | 《搜狐预算申报和控制项目_填报模板格式.xls》 |  | 2016-05-16 | 2016-05-27 | [47 empty] | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P
层次: 5; 编号: 3.1.1.1.1; 工作内容: 集团-HR（明细填报）; 状态: P; 开始日期: 2016-05-16; 结束日期: 2016-05-17; 一: P; 二: P |  | M | X | C |  | C |  |  |  | M | C | C
层次: 5; 编号: 3.1.1.1.2; 工作内容: 集团-ES（填报）; 状态: P; 开始日期: 2016-05-17; 结束日期: 2016-05-18; 二: P; 三: P |  | M | X | C |  | C |  |  |  | M | C | C
层次: 5; 编号: 3.1.1.1.3; 工作内容: 集团-CAPEX削减预算统计表; 状态: P; 开始日期: 2016-05-18; 结束日期: 2016-05-19; 三: P; 四: P; 五: P |  | M | X | C |  | C |  |  |  | M | C | C
层次: 5; 编号: 3.1.1.1.4; 工作内容: 集团-capex(Server填报); 状态: P; 开始日期: 2016-05-19; 结束日期: 2016-05-20; 四: P; 五: P |  | M | X | C |  | C |  |  |  | M | C | C
层次: 5; 编号: 3.1.1.1.5; 工作内容: 集团-capex（Net work等填报）; 状态: P; 开始日期: 2016-05-19; 结束日期: 2016-05-20; 四: P; 五: P |  | M | X | C |  | C |  |  |  | M | C | C
层次: 5; 编号: 3.1.1.1.6; 工作内容: 集团-capex（虚拟机填报）; 状态: P; 开始日期: 2016-05-19; 结束日期: 2016-05-20; 四: P; 五: P |  | M | X | C |  | C |  |  |  | M | C | C
层次: 5; 编号: 3.1.1.1.7; 工作内容: 汽车-引流费用（市场部）; 状态: P; 开始日期: 2016-05-23; 结束日期: 2016-05-24; 一: P; 二: P |  | M | C | X |  | C |  |  |  | M | C | C
层次: 5; 编号: 3.1.1.1.8; 工作内容: 汽车-区域市场活动（市场部）; 状态: P; 开始日期: 2016-05-23; 结束日期: 2016-05-24; 一: P; 二: P |  | M | C | X |  | C |  |  |  | M | C | C
层次: 5; 编号: 3.1.1.1.9; 工作内容: 汽车-招聘费用（HR）; 状态: P; 开始日期: 2016-05-23; 结束日期: 2016-05-24; 一: P; 二: P |  | M | X | C |  | C |  |  |  | M | C | C
层次: 5; 编号: 3.1.1.1.10; 工作内容: 媒体-业务数据表; 状态: P; 开始日期: 2016-05-24; 结束日期: 2016-05-25; 二: P; 三: P |  | M | C | X |  | C |  |  |  | M | C | C
层次: 5; 编号: 3.1.1.1.11; 工作内容: 媒体-内容采购; 状态: P; 开始日期: 2016-05-24; 结束日期: 2016-05-25; 二: P; 三: P |  | M | C | X |  | C |  |  |  | M | C | C
层次: 5; 编号: 3.1.1.1.12; 工作内容: 媒体-大内容日常费; 状态: P; 开始日期: 2016-05-24; 结束日期: 2016-05-25; 二: P; 三: P |  | M | C | X |  | C |  |  |  | M | C | C
层次: 5; 编号: 3.1.1.1.13; 工作内容: 媒体-市场部A&P; 状态: P; 开始日期: 2016-05-24; 结束日期: 2016-05-25; 二: P; 三: P |  | M | C | X |  | C |  |  |  | M | C | C
层次: 5; 编号: 3.1.1.1.10; 工作内容: 焦点-业务数据表; 状态: P; 开始日期: 2016-05-26; 结束日期: 2016-05-26; 四: P |  | M | C | X |  | C |  |  |  | M | C | C
层次: 5; 编号: 3.1.1.1.11; 工作内容: 视频-业务数据表; 状态: P; 开始日期: 2016-05-27; 结束日期: 2016-05-27; 五: P |  | M | C | X |  | C |  |  |  | M | C | C
层次: 4; 编号: 3.1.1.2; 工作内容: 计算逻辑; 状态: P; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_计算逻辑.xls》; 备注说明: 表内和表外计算，包括映射关系; 开始日期: 2016-05-30; 结束日期: 2016-06-03; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P |  | M | C | X |  | C |  |  |  | M | C | C
4 | 3.1.1.3 | 接口方案 | P | 《搜狐预算申报和控制项目_接口方案.xls》 |  | 2016-05-30 | 2016-06-03 | [61 empty] | P | P | P | P | P
层次: 5; 编号: 3.1.1.3.1; 工作内容: PS系统->申报系统; 状态: P; 备注说明: 实际数作为申报参考; 开始日期: 2016-05-30; 结束日期: 2016-05-30; 一: P |  | M | X |  |  | X |  |  |  | M | C | C
层次: 5; 编号: 3.1.1.3.2; 工作内容: PR系统->申报系统; 状态: P; 备注说明: 实际数作为申报参考; 开始日期: 2016-05-31; 结束日期: 2016-06-01; 二: P; 三: P |  | M | X |  |  | X |  |  |  | M | C | C
层次: 5; 编号: 3.1.1.3.3; 工作内容: 申报系统->预算系统; 状态: P; 备注说明: 预算申报填写数据传递给预算系统（补充部分）及预算系统传给申报系统; 开始日期: 2016-06-01; 结束日期: 2016-06-01; 三: P; 四: P; 五: P |  | M |  | X |  | X |  |  |  | M | C | C
层次: 5; 编号: 3.1.1.3.4; 工作内容: 申报系统->控制系统; 状态: P; 备注说明: 预算控制数据传递给PR系统做控制; 开始日期: 2016-06-02; 结束日期: 2016-06-03; 四: P; 五: P |  | M |  | X |  | X |  |  |  | M | C | C
层次: 4; 编号: 3.1.1.4; 工作内容: 审批流程; 状态: P; 开始日期: 2016-06-06; 结束日期: 2016-06-08; 一: P; 二: P; 三: P |  | M | X | X |  | C |  |  |  | M | C | C
4 | 3.1.1.5 | 权限设计 | P | 《搜狐预算申报和控制项目_权限设计.xls》 |  | 2016-06-06 | 2016-06-08 | [68 empty] | P | P | P
层次: 5; 编号: 3.1.1.5.1; 工作内容: 用户/用户组设置; 状态: P; 开始日期: 2016-06-06; 结束日期: 2016-06-06; 一: P |  | M | X | X |  | C |  |  |  | M | C | C
层次: 5; 编号: 3.1.1.5.2; 工作内容: 数据权限; 状态: P; 开始日期: 2016-06-06; 结束日期: 2016-06-07; 二: P; 三: P |  | M | X | X |  | C |  |  |  | M | C | C
层次: 5; 编号: 3.1.1.5.3; 工作内容: 值集权限; 状态: P; 开始日期: 2016-06-07; 结束日期: 2016-06-08; 二: P; 三: P |  | M | X | X |  | C |  |  |  | M | C | C
4 | 3.1.1.6 | 报表展示 | P | 《搜狐预算申报和控制项目_报表设计.xls》 | 格式&取数逻辑 | 2016-05-30 | 2016-06-03 | [61 empty] | P | P | P | P | P
层次: 5; 编号: 3.1.1.6.1; 工作内容: 集团-ES（汇总）; 状态: P; 开始日期: 2016-05-30; 结束日期: 2016-05-30; 一: P |  | M | X | [6 empty] | M | C | C
层次: 5; 编号: 3.1.1.6.2; 工作内容: 集团-HR（按板块类别汇总）; 状态: P; 开始日期: 2016-05-30; 结束日期: 2016-05-30; 一: P |  | M | X | [6 empty] | M | C | C
层次: 5; 编号: 3.1.1.6.3; 工作内容: 集团-HR（按板块项目汇总）; 状态: P; 开始日期: 2016-05-31; 结束日期: 2016-05-31; 二: P |  | M | X | [6 empty] | M | C | C
层次: 5; 编号: 3.1.1.6.4; 工作内容: 集团-capex(按产品类型汇总); 状态: P; 开始日期: 2016-05-31; 结束日期: 2016-05-31; 二: P |  | M | X
层次: 5; 编号: 3.1.1.6.5; 工作内容: 汽车-展示（按板块汇总）; 状态: P; 开始日期: 2016-06-01; 结束日期: 2016-06-01; 三: P |  | M |  | X | [5 empty] | M | C | C
层次: 5; 编号: 3.1.1.6.6; 工作内容: 汽车-展示（按部门汇总）; 状态: P; 开始日期: 2016-06-01; 结束日期: 2016-06-01; 三: P |  | M |  | X | [5 empty] | M | C | C
层次: 5; 编号: 3.1.1.6.7; 工作内容: 媒体-展示（按频道汇总）; 状态: P; 开始日期: 2016-06-02; 结束日期: 2016-06-02; 四: P |  | M |  | X | [5 empty] | M | C | C
层次: 5; 编号: 3.1.1.6.8; 工作内容: 媒体-展示（按合同汇总）; 状态: P; 开始日期: 2016-06-02; 结束日期: 2016-06-02; 四: P |  | M |  | X | [5 empty] | M | C | C
层次: 5; 编号: 3.1.1.6.9; 工作内容: 焦点-展示（按部门汇总）; 状态: P; 开始日期: 2016-06-03; 结束日期: 2016-06-03; 五: P |  | M | X | [6 empty] | M | C | C
层次: 5; 编号: 3.1.1.6.10; 工作内容: 视频-展示（按部门汇总）; 状态: P; 开始日期: 2016-06-03; 结束日期: 2016-06-03; 五: P |  | M |  | X | [5 empty] | M | C | C
层次: 4; 编号: 3.1.1.7; 工作内容: 预算申报调整; 状态: P; 备注说明: 与填报模板一致; 开始日期: 2016-06-06; 结束日期: 2016-06-07; 一: P; 二: P; 三: P |  | M | X | [6 empty] | M | C | C
4 | 3.1.1.8 | 其他功能 | P |  |  | 2016-06-07 | 2016-06-08 | [68 empty] | P | P | P
层次: 5; 编号: 3.1.1.8.1; 工作内容: 申报填报进度查询; 状态: P; 开始日期: 2016-06-07; 结束日期: 2016-06-08; 一: P; 二: P; 三: P |  | M |  | X | [5 empty] | M | C | C
层次: 5; 编号: 3.1.1.8.2; 工作内容: 邮件审批; 状态: P; 开始日期: 2016-06-07; 结束日期: 2016-06-08; 一: P; 二: P; 三: P |  | M |  | X | [5 empty] | M | C | C
3 | 3.1.2 | 技术方案 | P |  |  | 2016-05-30 | 2016-06-03 | [61 empty] | P | P | P | P | P
层次: 4; 编号: 3.1.2.1; 工作内容: 开发规范设计; 状态: P; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_开发规范.word》; 开始日期: 2016-05-30; 结束日期: 2016-05-31; 一: P; 二: P |  | C |  |  | M | X |  |  |  | M | C | C
层次: 4; 编号: 3.1.2.2; 工作内容: 程序设计; 状态: P; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_表/程序包设计.xls》; 备注说明: 按照业务方案设计罗列开发内容：比如E-R图、后台表，JAVA程序包等; 开始日期: 2016-06-01; 结束日期: 2016-06-02; 三: P; 四: P |  | C |  |  | M | X |  |  |  | M | C | C
层次: 4; 编号: 3.1.2.3; 工作内容: 开发计划; 状态: P; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_专项工作计划_系统开发.xls》; 备注说明: 按照程序设计排定详细计划; 开始日期: 2016-06-03; 结束日期: 2016-06-03; 五: P |  | C |  |  | M | X |  |  |  | M | C | C
层次: 2; 编号: 3.2; 工作内容: 方案汇报材料准备; 状态: P; 产出物: 《方案汇报.PPT》; 开始日期: 2016-05-30; 结束日期: 2016-06-08; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P; 一: P; 二: P; 三: P | M | X | X | X |  | X |  |  |  | M | C | C
层次: 2; 编号: 3.3; 工作内容: ●方案设计确认; 状态: P; 产出物: 《方案汇报.PPT》、《里程碑确认书》; 开始日期: 2016-06-12; 结束日期: 2016-06-12; 日: P | M | X | [7 empty] | M | C | C
1 | 4 | 系统实现 | P |  | 实现的同时包括单体测试 | 2016-06-06 | 2016-08-31 | [68 empty] | P | P | P |  |  |  | P | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P
2 | 4.1 | 预算申报实现和单体测试 | P |  |  | 2016-06-06 | 2016-07-22 | [68 empty] | P | P | P |  |  |  | P | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P
层次: 3; 编号: 4.1.1; 工作内容: 填报模板; 状态: P; 开始日期: 2016-06-06; 结束日期: 2016-06-17; 一: P; 二: P; 三: P; 日: P; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P |  | M | C | C |  | X | X |  |  | M | C | C
层次: 3; 编号: 4.1.2; 工作内容: 计算逻辑; 状态: P; 开始日期: 2016-06-20; 结束日期: 2016-06-24; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P |  | M | C | C |  | X | X |  |  | M | C | C
层次: 3; 编号: 4.1.3; 工作内容: 接口; 状态: P; 开始日期: 2016-06-27; 结束日期: 2016-07-01; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P |  | M | C | C |  | X | X | X |  | M | C | C
层次: 3; 编号: 4.1.4; 工作内容: 审批流; 状态: P; 开始日期: 2016-07-04; 结束日期: 2016-07-08; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P |  | M |  | C |  |  |  | X |  | M | C | C
层次: 3; 编号: 4.1.5; 工作内容: 权限; 状态: P; 开始日期: 2016-07-11; 结束日期: 2016-07-15; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P |  | M | C | C |  | X |  | X |  | M | C | C
层次: 3; 编号: 4.1.6; 工作内容: 报表; 状态: P; 开始日期: 2016-07-18; 结束日期: 2016-07-22; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P |  | M | C | C |  | X | X |  |  | M | C | C
层次: 3; 编号: 4.1.7; 工作内容: 申报调整; 状态: P; 开始日期: 2016-07-25; 结束日期: 2016-07-29; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P |  | M | C |  |  | X | X |  |  | M | C | C
3 | 4.1.8 | 其他功能 | P |  |  | 2016-08-01 | 2016-08-05 | [124 empty] | P | P | P | P | P
层次: 4; 编号: 4.1.8.1; 工作内容: 申报填报进度查询; 状态: P; 开始日期: 2016-08-01; 结束日期: 2016-08-03; 一: P; 二: P; 三: P |  | M |  | C |  |  |  | X |  | M | C | C
层次: 4; 编号: 4.1.8.2; 工作内容: 邮件审批; 状态: P; 开始日期: 2016-08-03; 结束日期: 2016-08-05; 四: P; 五: P |  | M |  | C |  |  |  | X |  | M | C | C
层次: 4; 编号: 4.1.8.2; 工作内容: APP审批; 状态: P; 开始日期: 2016-08-03; 结束日期: 2016-08-05; 四: P; 五: P |  | M |  | C |  |  |  | X |  | M | C | C
层次: 2; 编号: 4.2; 工作内容: 集成测试; 状态: P; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_测试脚本.doc》; 备注说明: 单体测试通过后顾问进行集成测试; 开始日期: 2016-08-08; 结束日期: 2016-08-31; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P; 一: P; 二: P; 三: P |  | M | X | X |  | C | C | C |  | M | C | C
1 | 5 | UAT测试 | P |  | 由于项目调研开始延期，因此9月UAT存在一定的风险 | 2016-08-22 | 2016-10-08 | [145 empty] | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P |  |  |  | P | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P | [7 empty] | P
层次: 2; 编号: 5.1; 工作内容: UAT环境准备; 状态: P; 备注说明: 开发环境->UAT环境; 开始日期: 2016-08-29; 结束日期: 2016-09-04; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P |  | M | [5 empty] | X |  | M | C | C
层次: 3; 编号: 5.1.1; 工作内容: UAT环境克隆准备; 状态: P; 开始日期: 2016-08-29; 结束日期: 2016-08-31; 一: P; 二: P; 三: P |  | M |  |  |  | X |  | X |  | M | C | C
层次: 3; 编号: 5.1.2; 工作内容: 测试计划; 状态: P; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_测试计划.xls》; 开始日期: 2016-08-29; 结束日期: 2016-08-31; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P |  | M | C | C |  | C |  | X |  | M | C | C
层次: 3; 编号: 5.1.3; 工作内容: 测试脚本; 状态: P; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_测试脚本.doc》; 开始日期: 2016-08-29; 结束日期: 2016-09-04; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P |  | M | X | X |  |  |  | X |  | M | C | C
2 | 5.2 | UAT用户培训 | P |  |  | 2016-08-22 | 2016-09-05 | [145 empty] | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P |  |  | P
层次: 3; 编号: 5.2.1; 工作内容: 培训材料准备; 状态: P; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_用户培训.ppt》/《搜狐预算申报和控制项目_操作手册.word》; 开始日期: 2016-08-29; 结束日期: 2016-09-04; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P |  | M | X | C | [5 empty] | M | C | C
3 | 5.2.2 | 培训基础准备 | P |  |  | 2016-08-22 | 2016-09-04 | [145 empty] | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P
层次: 4; 编号: 5.2.2.1; 工作内容: 测试用户准备; 状态: P; 开始日期: 2016-09-01; 结束日期: 2016-09-04; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P |  | M | C | X | [5 empty] | M | C | C
层次: 4; 编号: 5.2.2.2; 工作内容: 练习数据准备; 状态: P; 开始日期: 2016-08-22; 结束日期: 2016-09-04; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P |  | M | [7 empty] | M | C | C
层次: 3; 编号: 5.2.3; 工作内容: 用户培训; 状态: P; 开始日期: 2016-09-05; 结束日期: 2016-09-05; 一: P |  | M | X | C |  | C | C | C |  | M | C | C
层次: 2; 编号: 5.3; 工作内容: 预算申报编制流程功能节点测试及调整; 状态: P; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_问题台账.xls》; 开始日期: 2016-09-06; 结束日期: 2016-09-14; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P; 一: P; 二: P; 三: P |  | M | X | X |  | X | X | X |  | M | C | C
层次: 2; 编号: 5.4; 工作内容: 预算申报审批测试及调整; 状态: P; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_问题台账.xls》; 开始日期: 2016-09-06; 结束日期: 2016-09-14; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P; 一: P; 二: P; 三: P |  | M | X | X |  | X | C | X |  | M | C | C
层次: 2; 编号: 5.5; 工作内容: 预算申报数据权限测试及调整; 状态: P; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_问题台账.xls》; 开始日期: 2016-09-06; 结束日期: 2016-09-14; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P; 一: P; 二: P; 三: P |  | M | X | X |  | X | X | C |  | M | C | C
2 | 5.6 | 预算申报接口测试及调整 | P | 《搜狐预算申报和控制项目_问题台账.xls》 |  | 2016-09-06 | 2016-09-30 | [160 empty] | P | P | P | P |  |  | P | P | P
层次: 3; 编号: 5.6.1; 工作内容: PS->申报系统接口测试; 状态: P; 开始日期: 2016-09-06; 结束日期: 2016-09-14; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P; 一: P; 二: P; 三: P |  | M | X | C |  | X | C | X |  | M | C | C
层次: 3; 编号: 5.6.2; 工作内容: PR->申报系统接口测试; 状态: P; 开始日期: 2016-09-06; 结束日期: 2016-09-14; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P; 一: P; 二: P; 三: P |  | M | X | C |  | X | C | X |  | M | C | C
层次: 3; 编号: 5.6.3; 工作内容: 申报系统->预算系统接口测试; 状态: P; 开始日期: 2016-09-18; 结束日期: 2016-09-30; 日: P; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P |  | M | C | X |  | X | C | X |  | M | C | C
层次: 3; 编号: 5.6.4; 工作内容: 申报系统->PR/版权/采购系统接口测试; 状态: P; 开始日期: 2016-09-18; 结束日期: 2016-09-30; 日: P; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P |  | M | C | X |  | X | C | X |  | M | C | C
层次: 2; 编号: 5.7; 工作内容: ●UAT验收确认; 状态: P; 开始日期: 2016-10-08; 结束日期: 2016-10-08; 六: P | M | X | C | C |  | C | C | C | M | X | C | C
1 | 6 | 系统上线 | P |  |  | 2016-10-09 | 2016-10-17 | [193 empty] | P | P | P | P | P | P |  |  | P
层次: 2; 编号: 6.1; 工作内容: 正式环境准备; 状态: P; 备注说明: 开发环境->正式环境; 开始日期: 2016-10-09; 结束日期: 2016-10-11; 日: P; 一: P; 二: P |  | M |  |  |  | X | C | C |  | M | C | C
层次: 2; 编号: 6.2; 工作内容: 用户补充培训; 状态: P; 备注说明: UAT测试问题调整部分进行培训; 开始日期: 2016-10-11; 结束日期: 2016-10-12; 二: P; 三: P |  | M | X | C | [5 empty] | M | C | C
2 | 6.3 | 期初数据迁移 | P | 《搜狐预算申报和控制项目_期初数据收集策略及模板.xls》 |  | 2016-10-09 | 2016-10-14 | [193 empty] | P | P | P | P | P | P
层次: 3; 编号: 6.3.1; 工作内容: 期初数据准备策略; 状态: P; 开始日期: 2016-10-09; 结束日期: 2016-10-09; 日: P |  | M | C | C |  | C |  |  |  | M | C | C
层次: 3; 编号: 6.3.2; 工作内容: 期初数据准备模板; 状态: P; 开始日期: 2016-10-09; 结束日期: 2016-10-09; 日: P |  | M | X | X | [5 empty] | M | C | C
层次: 3; 编号: 6.3.3; 工作内容: 期初数据准备收集; 状态: P; 开始日期: 2016-10-10; 结束日期: 2016-10-13; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P |  | M | X | X | [5 empty] | M | C | C
层次: 3; 编号: 6.3.4; 工作内容: 期初数据准备导入; 状态: P; 开始日期: 2016-10-14; 结束日期: 2016-10-14; 五: P |  | M | C | C |  | X | X | X |  | M | C | C
层次: 2; 编号: 6.4; 工作内容: 系统备份恢复策略; 状态: P; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_备份恢复策略手册》; 开始日期: 2016-10-11; 结束日期: 2016-10-12; 二: P; 三: P |  | M |  |  |  | X |  |  |  | M | C | C
层次: 2; 编号: 6.5; 工作内容: 运维体制确立; 状态: P; 产出物: 《搜狐预算申报和控制项目_上线后运维体制》; 开始日期: 2016-10-13; 结束日期: 2016-10-14; 四: P; 五: P |  | M |  |  |  | C |  |  |  | M | C | C
层次: 2; 编号: 6.6; 工作内容: 系统最终检查; 状态: P; 开始日期: 2016-10-17; 结束日期: 2016-10-17; 一: P |  | M | X | X |  | X | X | X |  | M | C | C
层次: 2; 编号: 6.7; 工作内容: ●上线确认; 状态: P; 产出物: 《里程碑确认书》; 开始日期: 2016-10-17; 结束日期: 2016-10-17; 一: P | M | X | [6 empty] | M | X
1 | 7 | 预算申报和控制试运行支持 | P |  |  | 2016-10-17 | 2016-11-04 | [201 empty] | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P
层次: 2; 编号: 7.1; 工作内容: 2017年Q1预算申报支持; 状态: P; 开始日期: 2016-10-17; 结束日期: 2016-11-04; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P |  | M | X |  |  |  | X |  |  | M | C | C
层次: 2; 编号: 7.2; 工作内容: 上线后问题跟踪; 状态: P; 开始日期: 2016-10-17; 结束日期: 2016-11-04; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P |  | M | X |  |  |  | C |  |  | M | C | C
层次: 2; 编号: 7.3; 工作内容: 项目交接; 状态: P; 开始日期: 2016-10-17; 结束日期: 2016-11-04; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P; 一: P; 二: P; 三: P; 四: P; 五: P |  | M | X |  |  |  | X |  |  | M | X | X
层次: 2; 编号: 7.4; 工作内容: ●项目总结; 状态: P; 产出物: 《里程碑确认书》; 开始日期: 2016-11-04; 结束日期: 2016-11-04; 五: P | M | X | C | C |  | C | C | C | M | X | C | C
图例说明：
人员责任标志
M |  | 管理/负责工作任务
X |  | 执行工作任务
C |  | 参加/协助工作任务
I |  | 必须被知会
时间标志
计划完成时间
实际完成时间
计划变更时间
状态说明
P |  | Plan
I |  | In Process
C |  | Closed
D |  | Delay
可能存在的风险
序号 |  | 内容 | 状态 | 实施方负责人 |  | 客户方负责人
1.1
2