## 双周计划-2016-09-02
搜狐预算申报与控制项目-双周计划
项目组 | 搜狐预算申报与控制项目组 | [18 empty] | 搜狐成员 | [6 empty] | 汉得成员
制定时间 | 2016-09-02 | [18 empty] | 项目管理-李强 | 项目经理-李敬德 | 技术用户-高辉 | 技术用户-闫治中 | 财务用户 | 业务用户 | 杨灿-项目总监 | 杨雷-项目经理 | 陈栋-业务顾问 | 陈琳-业务顾问 | 陈更新-技术负责 | 赵云-技术顾问 | 王宇-技术顾问 | 马辽辽-技术顾问
内容期间 | 2016-08-29至 2016-09-11
制定人 | 陈栋
[6 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
编号 |  | 搜狐接口人 | 汉得接口人 | 状态 | 备注 | 8-29 | 8-30 | 8-31 | 9-01 | 9-02 | 9-03 | 9-04 | 9-05 | 9-06 | 9-07 | 9-08 | 9-09 | 9-10 | 9-11
本周总结（8.29-9.04）
1 | 项目沟通
1.1 | 业务流程梳理内容梳理&计划安排 |  | 汉得项目组 | C | [22 empty] | M | C | C | bar: 一
1.2 | 开发任务梳理&计划安排 |  | 汉得项目组 | C | [25 empty] | M | C | C | C | bar: 一
1.3 | 项目沟通-任务下发界面 | 搜狐项目组 | 汉得项目组 | C | [17 empty] | X |  |  |  |  | X | C | C | C | bar: 二
1.4 | 项目沟通-项目进度&安排 |  | 汉得项目组 | C | [21 empty] | X | X | C | C | C | bar: 二
1.5 | 底稿平台现有功能&数据沟通 |  | 汉得项目组 | C | [22 empty] | X | C | C | bar: 三
1.6 | 项目沟通-项目整体进度情况&整体计划 |  | 汉得项目组 | C | [16 empty] | X | C | C |  |  |  | C | C | C | C | bar: 三
2 | 方案设计
2.1 | 预算申报与控制设计方案V0.1 |  | 汉得项目组 | I | [22 empty] | M | X | bar: 四 to 六
3 | 数据整理
3.1 | 各板块申报模板整理 |  | 汉得项目组 | C | [24 empty] | X | bar: 一 to 五
3.2 | 各版块主数据整理（申报类型、业务类别、项目等） |  | 汉得项目组 | C | [25 empty] | X | bar: 一 to 五
4 | 页面设计 |  | 汉得项目组
4.1 | 集团财务启动&下发界面 |  | 汉得项目组 | C | [22 empty] | X | bar: 一 to 二
4.2 | 板块财务下发界面 |  | 汉得项目组 | C | [24 empty] | X | bar: 二
4.3 | 部门下发界面 |  | 汉得项目组 | C | [24 empty] | X | bar: 二
4.4 | 预算专员页面汇总 |  | 汉得项目组 | C | [23 empty] | X | bar: 一 to 二
5 | 系统开发与测试
5.1 | 任务下发功能开发 |  | 汉得项目组 | C | [27 empty] | X | bar: 二 to 五
5.2 | 预算场景定义 |  | 汉得项目组 | C | [28 empty] | X | bar: 二 to 四
5.3 | 预算申报实现模板功能及其它字段的LOV |  | 汉得项目组 | I | [25 empty] | X | bar: 五
5.4 | 预算申报单查询 |  | 汉得项目组 | I | bar: 五
5.5 | 开发&测试问题修改 |  | 汉得项目组 | I | [25 empty] | M |  | X | X | bar: 一 to 五
下周计划（9.05-9.11）
1 | 项目沟通
1.1 | 项目计划安排 |  | 汉得项目组 | P | [22 empty] | X | C | C | X | C | C | C | bar: 一
1.2 | 已设计页面&项目进度沟通 | 搜狐项目组 | 汉得项目组 | P | [16 empty] | X | C | C |  |  |  | X | C | C | C | bar: 一
1.3 | 项目进度汇报 | 搜狐项目组 | 汉得项目组 | P | [15 empty] | X | C | C | C |  |  |  | X | C | C | C | C | C | C | bar: 二
1.4 | 项目方案财务沟通 | 搜狐项目组 | 汉得项目组 | P | [16 empty] | C | C | C | C |  |  | C | C | C | C | bar: 四
1.5 | 项目进度沟通 | 搜狐项目组 | 汉得项目组 | P | [16 empty] | X | C | C |  |  |  | X | C | C | C
2 | 方案设计
2.1 | 预算申报与控制设计方案V0.1-确认版 |  | 汉得项目组 | P | [22 empty] | X | C | bar: 二
2.2 | 修改：预算申报与控制设计方案V0.1 |  | 汉得项目组 | P | [22 empty] | M | X | bar: 三 to 五
3 | 数据整理
3.1 | 申报模板调整 |  | 汉得项目组 | P | [24 empty] | X | bar: 一 to 二
4 | 页面设计
4.1 | 调整页面设计 |  | 汉得项目组 | P | [22 empty] | X | X | X | bar: 一 to 三
5 | 系统开发与测试
5.1 | 预算申报实现模板功能及其它字段的LOV |  | 汉得项目组 | P | [25 empty] | X | bar: 一 to 二
5.2 | 预算申报单查询 |  | 汉得项目组 | P | [27 empty] | X | bar: 一 to 三
5.3 | 消息功能通知 |  | 汉得项目组 | P | [27 empty] | X | bar: 一 to 三
5.4 | 接口信息沟通 |  | 汉得项目组 | P | [18 empty] | X | [6 empty] | X | bar: 三 to 五
5.3 | 开发&测试问题修改 |  | 汉得项目组 | P | [25 empty] | M |  | X | X | bar: 一 to 五
工作可能存在的风险 | bar: 一
| 内容 |  |  |  | 状态 | bar: 一
1
2
3
图例说明：
人员责任标志
M | 管理/负责工作任务
X | 执行工作任务
C | 参加/协助工作任务
I | 必须被知会
时间标志
计划完成时间
实际完成时间
计划变更时间
状态说明
P | 已计划，未进行
I | 进行中
C | 已完成
D | 已延期