## Issue统计 (hidden)
计数项:问题编号
优先级 | 问题类型 | 问题类型细分 | 状态 | 汇总
高 | 系统问题 | 开发问题 | 解决中 | 3
|  |  | 已发布 | 10
|  | (空白) | 解决中 | 1
| 系统需求 | 新增需求 | 0-未开始 | 1
|  |  | 5-开发中 | 2
|  |  | 4-设计已确认 | 1
|  |  | 12-已发布 | 5
|  |  | 2-设计已完成 | 1
|  |  | 已取消 | 1
|  | 需求变更 | 5-开发中 | 4
|  | 已计划事项 | 3-设计确认中 | 2
|  | (空白) | 0-未开始 | 1
|  |  | 解决中 | 1
高 汇总 |  |  |  | 33
中 | 系统需求 | 新增需求 | 3-设计确认中 | 2
|  |  | 5-开发中 | 2
|  |  | 待讨论 | 1
|  |  | 4-设计已确认 | 1
|  | 已计划事项 | 1-设计中 | 1
|  |  | 5-开发中 | 1
|  | (空白) | 待讨论 | 1
中 汇总 |  |  |  | 9
低 | 系统问题 | 模版优化 | 解决中 | 4
|  |  | 新问题 | 44
| 系统需求 | 新增需求 | 0-未开始 | 1
|  |  | 3-设计确认中 | 1
|  |  | 待讨论 | 1
| 其他事项 | (空白) | 进行中 | 1
低 汇总 |  |  |  | 52
总计 |  |  |  | 94

## Issue列表
问题编号 | 问题类型 | 问题描述 | 状态 | 优先级 | 提出者 | 提出日期 | 配合人 | 负责人 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 预期 | 解决方案 | 备注 | 问题解决前的处理方式
1 | 需推动事项 | ES部门内哪些级别的业务人员能够查看预算余额？ | 解决中 |  |  | 2016-04-21 | ES
2 | 需推动事项 | ES部门预算控制期间，即按月/季度/年进行控制？ | 解决中 |  |  | 2016-04-21 | ES
3 | 需推动事项 | 如果存在一个自然年内同一个费用有两个不同单价的合同，在填报预算时，如何处理？ | 解决中 |  |  | 2016-05-12 | ES |  |  |  |  | 本期ES预算只需导入预算总表，因此该问题暂不涉及到 | 需要与用户最终确认后关闭问题
4 | 需推动事项 | ES各项需求在本期的实现内容待进一步讨论确定。 | 已完成 |  |  | 2016-05-12 | ES |  |  | 2015-06-01 |  | 经项目组内协商讨论及汇报，认为本期的目标是将ES的预算总表导入系统并进行预算控制
5 | 需推动事项 | ES: 希望未来预算申报系统能够与资产系统做关联，以获取资产新增数量、入库数量、报废更新数量、金额信息，辅助预算申报。资产系统指资产组在用的系统，具体可以咨询何文。 | 解决中 |  |  | 2016-05-12 | ES |  |  |  |  | 本期ES预算只需导入预算总表，因此该问题暂不涉及到 | 需要与用户最终确认后关闭问题
6 | 需推动事项 | 了解培训系统的预算编制情况，以及是否可以导入到申报系统使用。 | 已完成 |  |  | 2016-05-17 | HR |  |  | 2016-05-18 |  | 已了解
7 | 需推动事项 | 确认《HR申报模版-预算项目与科目对应关系》附件中的对应关系； | 解决中 |  |  | 2016-05-19 | 集团财务
8 | 需推动事项 | 确认《ES模版费用明细与预算明细对应关系》附件中的对应关系； | 解决中 |  |  | 2016-05-19 | 集团财务
9 | 需推动事项 | 确认集团总部进行预算控制时，使用业务口径还是财务口径预算数。 | 解决中 |  |  | 2016-05-19 | 集团财务
10 | 需推动事项 | 确认“高管房租补贴”科目是否需要进行控制。 | 解决中 |  |  | 2016-05-19 | 集团财务
11 | 需推动事项 | 市场部费用：由于市场部费用申请存在PR单跨季度或跨年的情况，因此控制期间待进一步讨论； | 已完成 |  |  | 2016-05-11 | 媒体 |  |  | 2015-05-23 |  | 市场费按季度进行控制
12 | 需推动事项 | 媒体板块业务申报的模版明细度，需提供更新后的业务申报模版及相应模版转换为财务口径数据的逻辑； | 已完成 |  |  | 2016-05-11 | 媒体 |  |  | 2015-05-19 |  | 已提供
13 | 需推动事项 | 媒体板块市场部的申请单会存在跨季度不跨年及跨年的申请单，这些如何判定申请金额为预算内还是预算外？ | 已完成 |  |  | 2016-05-11 | 媒体 |  |  | 2015-05-23 |  | 按申请单的服务期间按天均摊至各季度之后，分别与相应季度的预算余额对比判断是否超预算
14 | 需推动事项 | 媒体板块市场部的费用按年还是按季度进行控制？ | 已完成 |  |  | 2016-05-11 | 媒体 |  |  | 2015-05-23 |  | 按季度控制
15 | 需推动事项 | 媒体板块预算控制的依据，即以业务口径预算数还是财务口径预算数进行预算控制？ | 已完成 |  |  | 2016-05-11 | 媒体 |  |  | 2015-05-23 |  | 按业务口径判断业务申请单是否超预算，若超预算则需财务进行初审根据财务口径预算数判断是否需要提交给Charles进行审批
16 | 需推动事项 | 请提供媒体板块的审批权限表 | 已完成 |  |  | 2016-05-11 | 媒体 |  |  | 2015-05-20 |  | 已提供
17 | 需推动事项 | 请提供汽车板块的审批权限表、最新的预算申报模版 | 已完成 |  |  | 2016-05-11 | 汽车 |  |  | 2016-05-13 |  | 已提供
18 | 需推动事项 | 如果存在PR单跨季度或跨年的情况，根据时间在各季度/年之间进行摊销之后再与预算余额进行比较，PR单摊销时以月为单位还是以天为单位进行摊销待确认。 | 解决中 |  |  | 2016-05-11 | 汽车 |  |  |  |  | PR系统有固定的费用摊销规则，未来将采用PR系统的摊销规则进行分摊 | 需要与财务明确此方法后关闭此问题
19 | 需推动事项 | 市场费用模版中，项目与预算科目的对应关系需重新整理并提供。 | 解决中 |  |  | 2016-05-11 | 汽车
20 | 需推动事项 | 麻烦提供焦点板块现有的审批权限表。 | 已完成 |  |  | 2016-04-26 | 焦点 |  |  | 2016-05-09 |  | 已提供
21 | 需推动事项 | 视频版权系统中，业务人员提交申请单之后，业务人员、业务小组组长是否允许查看自身管理的相应品类的预算余额 | 解决中 |  |  | 2016-04-25 | 视频
22 | 需推动事项 | 预算申报流程及转换逻辑 | 解决中 |  |  | 2016-04-15 | 视频
23 | 需推动事项 | 由于体育明细中的供应商可能存在对应多个PR单的情况，因此具体的实现方式待进一步讨论。 | 解决中 |  |  | 2016-05-23 | 媒体 |  |  |  |  | 考虑为由业务部门填写PR单号后自动获取信息
24 | 需推动事项 | 快站相关的核算部门与预算部门对应关系、PS部门与预算部门对应关系如附表所示，需媒体板块重新梳理快报明细预算申报的颗粒度。 | 解决中 |  |  | 2016-05-23 | 媒体
25 | 需推动事项 | Facility预算申报情况待进一步讨论：1）武汉研发中心的预算是否由ES部门统一申报；2）上海、广州分公司的Facility预算如何编制； | 解决中 |  |  | 2016-05-23 | 媒体
26 | 待定问题 | 媒体板块，媒体采购和体育明细申报表中，如果该供应商已有PR单，系统需根据合同截止时间计算已签合同在预算年度各季度的摊销金额，若PR单已申请，但合同并未签署或关联，如何获取合同截止时间？ | 新问题 |  |  | 2016-05-25 | 媒体
27 | 待定问题 | 汽车的招聘费用计入哪个预算部门？ | 新问题 |  |  | 2016-05-25 | 汽车
28 | 待定问题 | PR申请时，申请部门字段是否为PS的明细部门？如果不是，是哪个层次？ | 已完成 |  |  | 2016-05-25 | PR组 |  |  | 2015-05-31 |  | PR申请时，申请部门可进行字段设置，若无法与预算部门相匹配，则无法提交PR单，即可以实现以最明细PS部门进行申请；PR系统不允许跨部门申请PR单，一个PR单只用于一个申请部门
29 | 待定问题 | 申报审批流程方案设计汇报 | 新问题
30 | 待定问题 | 系统架构选型待定 搭建新系统还是在原底稿平台系统继续开发一个新模块待定 | 新问题
31 | 待定问题 | 申报界面未汇报； 申报界面是否要做单据申请界面待定； | 新问题
32 | 待定问题 | 接口设计文档、接口字段设计表待确认 | 新问题
Issue列表目的是跟踪项目管理及实施过程中的问题，包括需推动事项、系统问题、系统需求
系统问题：用户在使用系统和项目组测试提出的系统问题，如功能或开发的bug
系统问题可直接在Issue列表中跟踪；
状态有：新问题、已取消、待讨论、解决中、待测试、测试中、待确认、已确认、已发布。
对系统问题解决需讨论的可纳入“需推动事项”跟踪。
待确认和已确认对象是问题的提出者，建议关键用户Reivew；
系统问题在测试、用户确认后将切换建议放在备注中，如测试时长、建议分板块分配切换等。
需推动事项：项目管理和项目实施过程中需协调、推动与反馈的事项；
需推动事项可直接在Issue列表中跟踪。
状态有：新问题、已取消、待讨论、解决中、已解决。
系统需求：系统目前功能无法满足的需求，需评估是变更开发还是要设计方案后开发实现。
经评估需进行开发变更或新开发，纳入“开发进度跟踪”，跟踪开发从设计、开发、测试到发布的控制过程。具体状态见《开发进度跟踪》。

## 开发进度跟踪 (hidden)
编号 | 分类 | 开发内容 | 涉及模板 | 状态 | 进度 | 优先级 | 提出者 | 功能设计及确认 |  |  |  | 开发及单元测试 |  | 顾问测试及用户确认 |  |  |  | 移植与发布 |  |  |  | 备注 | 测试环境测试 H | 正式环境测试 H
[8 empty] | 设计者 | 计划完成日期 | 确认者 | 计划完成日期 | 开发者 | 计划完成日期 | 测试者 | 计划完成日期 | 确认者 | 计划完成日期 | 开发移植者 | 预计完成日期 | PROD测试者 | 预计完成日期
P0050 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-02-28 | 沈焕新 | 2013-03-01 | 张松博 | 2013-03-29 | 赵雪/方鹤 | 2013-03-30 | 沈焕新 | 2013-03-30 | 张松博 | 2013-03-30 | 赵雪/方鹤 | #N/A |  | 3 | 3
P0051 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-08 | 沈焕新 | 2013-03-08 | 张松博 | 2013-04-27 | 赵雪/方鹤 | 2013-04-27 | 沈焕新 | 2013-04-27 | 张松博 | 2013-04-28 | 赵雪/方鹤 | #N/A |  | 1 | 1
P0052 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-08 | 沈焕新 | 2013-03-08 | 张松博 | 2013-04-27 | 赵雪/方鹤 | 2013-04-27 | 沈焕新 | 2013-04-27 | 张松博 | 2013-04-28 | 赵雪/方鹤 | #N/A |  | 1 | 1
P0053 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-14 | 沈焕新 | 2013-03-15 | 张松博 | 2013-03-28 | 赵雪/方鹤 | 2013-03-29 | 沈焕新 | 2013-03-29 | 张松博 | 2013-04-01 | 赵雪/方鹤 | #N/A |  | 3 | 3
P0060 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-02-28 | 沈焕新 | 2013-03-01 | 张松博 | 2013-03-22 | 赵雪/方鹤 | 2013-03-22 | 沈焕新 | 2013-03-22 | 张松博 | 2013-03-22 | 赵雪/方鹤 | #N/A |  | 1 | 1
P0061 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-02-28 | 沈焕新 | 2013-03-01 | 张松博 | 2013-03-22 | 赵雪/方鹤 | 2013-03-22 | 沈焕新 | 2013-03-22 | 张松博 | 2013-03-22 | 赵雪/方鹤 | #N/A |  | 1 | 1
P0063 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-08 | 沈焕新 | 2013-03-08 | 张松博 | 待定 | 赵雪/方鹤 | 待定 | 沈焕新 | 待定 | 张松博 | 待定 | 赵雪/方鹤 | #N/A |  | 1 | 1
P0064 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-08 | 沈焕新 | 2013-03-08 | 张松博 | 待定 | 赵雪/方鹤 | 待定 | 沈焕新 | 待定 | 张松博 | 待定 | 赵雪/方鹤 | #N/A | #N/A | 32 | 32
P0065 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-21 | 沈焕新 | 2013-03-22 | 张松博 | 2013-04-27 | 赵雪/方鹤 | 2013-04-28 | 沈焕新 | 2013-04-28 | 张松博 | 2013-05-02 | 赵雪/方鹤 | #N/A | #N/A | 2 | 2
P0066 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-08 | 沈焕新 | 2013-03-08 | 张松博 | 2013-04-28 | 赵雪/方鹤 | 2013-04-28 | 沈焕新 | 2013-04-28 | 张松博 | 2013-05-02 | 赵雪/方鹤 | #N/A | #N/A | 4 | 4
P0067 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-08 | 沈焕新 | 2013-03-08 | 张松博 | 2013-05-06 | 赵雪/方鹤 | 2013-05-13 | 沈焕新 | 2013-05-17 | 张松博 | 2013-05-20 | 赵雪/方鹤 | #N/A | #N/A | 96 | 48
P0069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-08 | 沈焕新 | 2013-03-08 | 张松博 | 待定 | 赵雪/方鹤 | 待定 | 沈焕新 | 待定 | 张松博 | 待定 | 赵雪/方鹤 | #N/A | #N/A | 12 | 12
P0070 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-08 | 沈焕新 | 2013-03-08 | 张松博 | 待定 | 赵雪/方鹤 | 待定 | 沈焕新 | 待定 | 张松博 | 待定 | 赵雪/方鹤 | #N/A | #N/A | 4 | 4
P0071 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-02-28 | 沈焕新 | 2013-03-01 | 张松博 | 2013-03-11 | 赵雪/方鹤 | 2013-03-13 | 沈焕新 | 2013-03-14 | 张松博 | 2013-03-14 | 赵雪/方鹤 | #N/A |  | 8 | 8
P0072 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-08 | 沈焕新 | 2013-03-09 | 张松博 | 2013-04-26 | 赵雪/方鹤 | 2013-04-26 | 沈焕新 | 2013-04-27 | 张松博 | 2013-04-28 | 赵雪/方鹤 | #N/A | #N/A | 2 | 2
P0073 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-13 | 沈焕新 | 2013-03-13 | 张松博 | 2013-03-20 | 赵雪/方鹤 | 2013-03-21 | 沈焕新 | 2013-03-21 | 张松博 | 2013-03-21 | 赵雪/方鹤 | #N/A |  | 8 | 8
P0074 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-12 | 沈焕新 | 2013-03-12 | 张松博 | 2013-03-13 | 赵雪/方鹤 | 2013-03-13 | 沈焕新 | 2013-03-13 | 张松博 | 2013-03-14 | 赵雪/方鹤 | #N/A | #N/A | 2 | 2
P0075 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-12 | 沈焕新 | 2013-03-12 | 张松博 | 2013-03-13 | 赵雪/方鹤 | 2013-03-13 | 沈焕新 | 2013-03-13 | 张松博 | 2013-03-14 | 赵雪/方鹤 | #N/A | #N/A | 1 | 1
P0076 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-02-28 | 沈焕新 | 2013-03-01 | 张松博 | 2013-03-19 | 赵雪/方鹤 | 2013-03-20 | 沈焕新 | 2013-03-21 | 张松博 | 2013-03-21 | 赵雪/方鹤 | #N/A | #N/A | 8 | 8
P0078 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-08 | 沈焕新 | 2013-03-08 | 张松博 | 2013-03-08 | 赵雪/方鹤 | 2013-03-08 | 沈焕新 | 2013-03-08 | 张松博 | 2013-03-08 | 赵雪/方鹤 | #N/A | #N/A | 1 | 1
P0083 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-13 | 沈焕新 | 2013-03-13 | 张松博 | 2013-03-21 | 赵雪/方鹤 | 2013-03-21 | 沈焕新 | 2013-03-21 | 张松博 | 2013-03-22 | 赵雪/方鹤 | #N/A | #N/A | 2 | 1
P0085 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-08 | 沈焕新 | 2013-03-08 | 张松博 | 2013-03-12 | 赵雪/方鹤 | 2013-03-13 | 沈焕新 | 2013-03-13 | 张松博 | 2013-03-14 | 赵雪/方鹤 | #N/A | #N/A | 2 | 2
P0081 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-08 | 沈焕新 | 2013-03-08 | 张松博 | 2013-04-25 | 赵雪/方鹤 | 2013-04-26 | 沈焕新 | 2013-04-27 | 张松博 | 2013-04-27 | 赵雪/方鹤 | 2013-04-28 |  | 8 | 8
P0089 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-08 | 沈焕新 | 2013-03-08 | 张松博 | 2013-03-12 | 赵雪/方鹤 | 2013-03-13 | 沈焕新 | 2013-03-13 | 张松博 | 2013-03-14 | 赵雪/方鹤 | #N/A | #N/A | 2 | 2
P0090 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-08 | 沈焕新 | 2013-03-08 | 张松博 | 2013-03-12 | 赵雪/方鹤 | 2013-03-13 | 沈焕新 | 2013-03-13 | 张松博 | 2013-03-14 | 赵雪/方鹤 | #N/A | #N/A
P0091 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-08 | 沈焕新 | 2013-03-08 | 张松博 | 2013-03-12 | 赵雪/方鹤 | 2013-03-13 | 沈焕新 | 2013-03-13 | 张松博 | 2013-03-14 | 赵雪/方鹤 | #N/A | #N/A | 2 | 2
P0093 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-08 | 沈焕新 | 2013-03-08 | 张松博 | 2013-03-12 | 赵雪/方鹤 | 2013-03-13 | 沈焕新 | 2013-03-13 | 张松博 | 2013-03-14 | 赵雪/方鹤 | #N/A | #N/A | 2 | 2
P0094 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-08 | 沈焕新 | 2013-03-08 | 张松博 | 2013-03-12 | 赵雪/方鹤 | 2013-03-13 | 沈焕新 | 2013-03-13 | 张松博 | 2013-03-14 | 赵雪/方鹤 | #N/A | #N/A | 2 | 2
P0097 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-25 | 沈焕新 |  | 张松博 |  | 赵雪/方鹤 |  | 沈焕新 |  | 张松博 |  | 赵雪/方鹤 |  | #N/A | 4 | 4
P0098 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-20 | 沈焕新 |  | 张松博 |  | 赵雪/方鹤 |  | 沈焕新 |  | 张松博 |  | 赵雪/方鹤 |  | #N/A | 4 | 4
P0099 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-08 | 沈焕新 |  | 张松博 |  | 赵雪/方鹤 |  | 沈焕新 |  | 张松博 |  | 赵雪/方鹤 |  | #N/A | 8 | 8
P0100 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-08 | 沈焕新 |  | 张松博 |  | 赵雪/方鹤 |  | 沈焕新 |  | 张松博 |  | 赵雪/方鹤 |  | #N/A | 40 | 40
P0101 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-22 | 沈焕新 |  | 张松博 |  | 赵雪/方鹤 |  | 沈焕新 |  | 张松博 |  | 赵雪/方鹤 |  | #N/A | 1 | 1
P0110 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-23 | 沈焕新 |  | 张松博 |  | 赵雪/方鹤 |  | 沈焕新 |  | 张松博 |  | 赵雪/方鹤 |  | #N/A | 1 | 1
P0111 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-24 | 沈焕新 |  | 张松博 |  | 赵雪/方鹤 |  | 沈焕新 |  | 张松博 |  | 赵雪/方鹤 |  | #N/A | 1 | 1
P0112 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-25 | 沈焕新 |  | 张松博 |  | 赵雪/方鹤 |  | 沈焕新 |  | 张松博 |  | 赵雪/方鹤 |  | #N/A | 1 | 1
P0113 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-26 | 沈焕新 |  | 张松博 |  | 赵雪/方鹤 |  | 沈焕新 |  | 张松博 |  | 赵雪/方鹤 |  | #N/A | 1 | 1
P0114 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-27 | 沈焕新 |  | 张松博 |  | 赵雪/方鹤 |  | 沈焕新 |  | 张松博 |  | 赵雪/方鹤 |  | #N/A | 1 | 1
P0116 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-28 | 沈焕新 |  | 张松博 |  | 赵雪/方鹤 |  | 沈焕新 |  | 张松博 |  | 赵雪/方鹤 |  | #N/A | 1 | 1
P0145 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-08 | 沈焕新 | 2013.4.9 | 张松博 | 2013.4.17 | 赵雪/方鹤 | 2013.4.18 | 沈焕新 |  | 张松博 |  | 赵雪/方鹤 |  | #N/A
P0150 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/方鹤 | 2013-03-08 | 沈焕新 | 2013.4.9 | 张松博 | 2013.4.17 | 赵雪/方鹤 | 2013.4.18 | 沈焕新 |  | 张松博 |  | 赵雪/方鹤 |  | #N/A
P0151 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/江洪深 | 2013-03-08 | 沈焕新 | 2013-04-19 | 张松博 | 2013-04-19 | 赵雪/江洪深 | 2013-04-19 | 沈焕新 | 2013-04-19 | 张松博 | 2013-04-19 | 赵雪/方鹤 |  | #N/A
P0153 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/江洪深 | 2013-03-08 | 沈焕新 | 2013-04-22 | 张松博 | 2013-04-22 | 赵雪/江洪深 | 2013-04-22 | 沈焕新 | 2013-04-22 | 张松博 | 2013-04-22 | 赵雪/方鹤 |  | #N/A
P0154 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/江洪深 | 2013-03-08 | 沈焕新 | 2013-04-22 | 张松博 | 2013-04-22 | 赵雪/江洪深 | 2013-04-22 | 沈焕新 | 2013-04-22 | 张松博 | 2013-04-22 | 赵雪/方鹤 |  | #N/A
P0158 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/江洪深 | 2013-03-08 | 沈焕新 | 2013-04-24 | 张松博 | 2013-04-24 | 赵雪/江洪深 | 2013-04-24 | 沈焕新 | 2013-04-24 | 张松博 | 2013-04-24 | 赵雪/江洪深
P0163 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/江洪深 | 2013-03-08 | 沈焕新 | 2013-04-24 | 张松博 | 2013-04-28 | 赵雪/江洪深 | 2013-05-02 | 沈焕新 | 2013-05-02 | 张松博 | 2013-05-02 | 赵雪/江洪深
P0167 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/江洪深 | 2013-03-08 | 沈焕新 | 2013-04-24 | 张松博 | 2013-04-26 | 赵雪/江洪深 | 2013-04-28 | 沈焕新 | 2013-04-28 | 张松博 | 2013-04-28 | 赵雪/江洪深
P0168 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/江洪深 | 2013-03-08 | 沈焕新 | 2013-04-24 | 张松博 | 2013-04-25 | 张松博/沈焕新 |  | 张松博/沈焕新 | 2013-04-25 | 张松博 | 2013-04-25 | 张松博/沈焕新
P0172 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/江洪深 | 2013-03-08 | 沈焕新 | 2013-04-24 | 张松博 | 2013-04-24 | 赵雪/江洪深 | 2013-04-24 | 沈焕新 | 2013-04-24 | 张松博 | 2013-04-24 | 赵雪/江洪深
P0178 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/江洪深 | 2013-03-08 | 沈焕新 | 2013-04-27 | 张松博 | 2013-04-28 | 赵雪 | 2013-04-28 | 沈焕新 | 2013-04-28 | 张松博 | 2013-04-28 | 赵雪 | 2013-04-28
P0179 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/江洪深
P0180 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/江洪深
P0181 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/江洪深
P0182 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/江洪深
P0183 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/江洪深
P0234 | 系统需求 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 赵雪/江洪深
Formulas:
计划完成日期 = [计划完成日期]+1

## Status (hidden)
问题类型 | 状态 | 优先级
系统问题 | 新问题 | 高
待定问题 | 已取消 | 中
需推动事项 | 待讨论 | 低
系统需求 | 解决中
新业务 | 已完成

## 汇总表 (hidden)
优先级 | 问题类型 | 问题类型细分 | 状态 | 汇总
高 | 系统问题 | 开发问题 | 解决中 | 3
|  |  | 已发布 | 10
|  |  | 解决中 | 1
| 系统需求 | 新增需求 | 0-未开始 | 1
|  |  | 5-开发中 | 2
|  |  | 4-设计已确认 | 1
|  |  | 12-已发布 | 5
|  |  | 2-设计已完成 | 1
|  |  | 已取消 | 1
|  | 需求变更 | 5-开发中 | 4
|  | 已计划事项 | 3-设计确认中 | 2
|  |  | 0-未开始 | 1
|  |  | 解决中 | 1
高 汇总 |  |  |  | 33
中 | 系统需求 | 新增需求 | 3-设计确认中 | 2
|  |  | 5-开发中 | 2
|  |  | 待讨论 | 1
|  |  | 4-设计已确认 | 1
|  | 已计划事项 | 1-设计中 | 1
|  |  | 5-开发中 | 1
|  |  | 待讨论 | 1
中 汇总 |  |  |  | 9
低 | 系统问题 | 模版优化 | 解决中 | 4
|  |  | 新问题 | 44
| 系统需求 | 新增需求 | 0-未开始 | 1
|  |  | 3-设计确认中 | 1
|  |  | 待讨论 | 1
| 其他事项 |  | 进行中 | 1
低 汇总 |  |  |  | 52
总计 |  |  |  | 94

## Sheet1 (hidden)
已解决 | della
新问题 | della
已解决 | 丛林
已解决 | della
已解决 | 徐博
已解决 | 徐博
已解决 | 王明茜
待讨论 | 王明茜
已解决 | della
已解决 | della
已解决 | della
已解决 | della
已解决 | 王明茜
正在解决 | della
正在解决 | della
正在解决 | della
已解决 | 余曼
已解决 | 李兴华
已解决 | della
已解决 | della
正在解决 | della
已解决 | della
正在解决 | della
已解决 | della
已解决 | della
正在解决 | della
正在解决 | della
正在解决 | della
已解决 | della
已解决 | della
已解决 | della
已解决 | della
已解决 | 徐博
已解决 | 丛林
已解决 | della
已解决 | 王鑫
正在解决 | 徐博
已解决 | 王明茜
已解决 | 徐博
已解决 | 徐博
已解决 | 徐博
已解决 | 徐博
已解决 | 徐博

## 上周已完成问题-0422~0428 (hidden)
问题编号 | 问题类型 | 问题类型细分 | 问题描述 | 涉及模板 | 状态 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 解决方案 | 备注 | 问题解决前的处理方式 | 问题分类
P0202 | 系统问题 | 新增需求 | 为了避免实际数接口中有遗漏数据的情况，增加检查报表，用于检查所有COA GL到HP匹配不到的账户组合 | Hyperion Planning | 已解决 | 2013-04-22 | 2013-04-22 | 以完成相关提供检查的Sql |  |  | 新增需求
P0203 | 业务问题 | 新增需求 | Actual,Final 到货金额科目过滤 | Hyperion Planning | 已解决 | 2013-04-22 | 2013-04-22 | 在底稿平台中间表做删除处理 |  |  | 新增需求
P0204 | 业务问题 | 新增需求 | Go2map部门上的所有数据过滤 | Hyperion Planning | 已解决 | 2013-04-22 | 2013-04-22 | 在跑接口时对该部门做处理。过滤掉数据 |  |  | 新增需求
P0206 | 业务问题 | 新增需求 | 导出导出焦点和汽车by nature格式的表单，用于财务线下手工拆分 | Hyperion Planning | 已解决 | 2013-04-26 | 2013-04-26 | 按照需要新增表单 |  |  | 新增需求
P0208 | 业务问题 | 新增需求 | FR报表 新增搜狐广告收入报表（模版已收到） | Hyperion Planning | 已解决 | 2013-05-06 | 2013-04-28 | FR FinHP中 Guidance文件夹新增FR报表FR306 搜狐广告收入报表 |  |  | 新增需求
P0209 | 业务问题 | 新增需求 | 搜狗的EPS计算包括Go2map | Hyperion Planning | 已解决 | 2013-04-26 | 2013-04-26 | FR中EPS计算的设置已修改为Sogoutotal |  |  | 新增需求
P0213 | 业务问题 | 新增需求 | smartview套表修改：按bandwidth allocation、depreciation allocation、facility allocation、backoffice allocation和expense allocation_budget的顺序新增在到货金额下，将原有的搜狐门户拆分为搜狐_web和搜狐_mobile | Hyperion Planning | 已解决 | 2013-04-26 | 2013-04-24 | 按照要求修改 |  |  | 新增需求
P0214 | 业务问题 | 新增需求 | 搜狐_mobile下移动媒体部门拆分为移动媒体中心、移动平台中心和移动应用探索中心及移动质量保证中心。 | Hyperion Planning | 已解决 | 2013-04-26 | 2013-04-26 | 按照要求拆分，并检查更新搜狐应用所有表单及规则，FR；同步更新Planning vs EBS部门映射 |  |  | 新增需求
P0215 | 业务问题 | 新增需求 | 大搜狐需要按明细部门和明细资产类别调整折旧费用 | Hyperion Planning | 已解决 | 2013-04-23 | 2013-04-23 | 增加折旧费用工作科目折旧费用_部门调整、新增表单S_Dpr_209_部门自有折旧费用调整表用于折旧费用的调整，并修改相关规则 |  |  | 新增需求
P0216 | 业务问题 | 新增需求 | 大搜狐的销售费用分摊直接从其他应用取值，承载部门从办公费用分摊更改为广告其他 | Hyperion Planning | 已解决 | 2013-04-23 | 2013-04-23 | 修改规则，将销售费用分摊全部接入部门广告其他 |  |  | 新增需求
P0217 | 业务问题 | 新增需求 | coa子目段Salary&Bendfits下的Stock Compensation应该改对应到预算系统的US GAAP下的SBC costs | Hyperion Planning | 已解决 | 2013-04-24 | 2013-04-24 | 修改业务应用科目映射表，删除原有的Stock compensation的映射；修改财务应用的映射表，将对应预算科目修改为对应SBC GAAP |  |  | 新增需求
P0218 | 系统问题 | 新增需求 | 视频调整节点收集口径的带宽费用后，在“分摊前带宽费用合计”上数据没有更新 | Hyperion Planning | 已解决 | 2013-04-24 | 2013-04-24 | 表单上规则运行设置为保存及运行，在没有运行相关表单上的规则的情况下，数据不会自动更新；将整体带宽费用的汇总计算规则新增到节点收集口径的规则中，确保修改节点的信息后，“分摊前带宽费用合计”数据会更新 |  |  | 新增需求
P0219 | 系统问题 | 新增需求 | 每个应用需要一条大汇总规则，用于数据的全量汇总 | Hyperion Planning | 已解决 | 2013-04-27 | 2013-04-27 | 5个应用分别新增大汇总规则 |  |  | 新增需求
P0220 | 业务问题 | 新增需求 | 有发生incometax实际数的法人在预算系统没有维护，实际数取数的映射逻辑确认 | Hyperion Planning | 已解决 | 2013-04-27 | 2013-04-27 | 与财务同学确认在预算系统新增相应发生了incometax的法人103,113,501和502，同时修改COA Spare4的映射表，新增法人映射 |  |  | 新增需求
P0222 | 业务问题 | 新增需求 | 将Go2MapPC端从大搜狐架构中拿掉，新增到Sogou中，同步修改相应表单，FR,规则，审批等 | Hyperion Planning | 已解决 | 2013-04-28 | 2013-04-28 | 新增维值SOGOUTOTAL作为sogou的父层将go2mappc端挪至SOGOUTOTAL下；修改所有相关的表单，FR，规则并重新设置审批流 |  |  | 新增需求
P0223 | 业务问题 | 新增需求 | 畅游NCI的计算逻辑修改为NET INCOME减去所有US GAAP调整项后在乘以GAAP NCI的比例 | Hyperion Planning | 已解决 | 2013-04-26 | 2013-04-26 | 修改规则逻辑，将Gaap NCI的计算逻辑按照要求进行调整 |  |  | 新增需求
P0224 | 业务问题 | 新增需求 | smartview by nature套表中新增大搜狐下WEB,MOBILE,CORPORATE和无线的表单 | Hyperion Planning | 已解决 | 2013-04-26 | 2013-04-26 | 按照要求新增表单 |  |  | 新增需求
P0225 | 业务问题 | 新增需求 | smart view by nature套表中所有表单行上需要新增US GAAP相关的部分 | Hyperion Planning | 已解决 | 2013-04-26 | 2013-04-26 | 按照要求修改表单 |  |  | 新增需求
P0226 | 业务问题 | 新增需求 | FR Guidance Bizline for perfomance在下面加上US GAAP相关部分 | Hyperion Planning | 已解决 | 2013-04-26 | 2013-04-26 | 按照要求修改FR |  |  | 新增需求
P0227 | 业务问题 | 新增需求 | 搜狐mobile下的所有部门四大费用属性由SM改为PD | Hyperion Planning | 已解决 | 2013-05-02 | 2013-05-02 | 按照要求将系统内相关部门的费用属性改为PD |  |  | 新增需求
P0173 | 系统需求 | 新增需求 | 大搜狐板块新增了预算部门，需要同步增加相关映射 | 大搜狐和财务映射表 | 已发布 | 2013-04-25 | 2013-04-25 |  |  |  | 新增需求
P0155 | 系统问题 |  | 在进行汽车板块数据复制的过程中，系统出现报错的情况 | 所有模版 | 已发布 | 2013-04-22 | 2013-04-22 |  | 原因是计划费用模板变更，但是复制程序里面，对模板的数据字段名称没有变更 |  | 系统自身问题
P0181 | 系统需求 | 新增需求 | 小BI报表的格式二（按月汇总报表），将月份显示为XXXX-XX的形式如2013-01月，或者显示为Jan、Feb等 | 小BI报表 | 12-已发布 | 2013-04-28 | 2013-04-28 | 修改为英文简写，并且首字母大写，例如：Jan、Feb |  |  | 新增需求
P0183 | 系统需求 | 新增需求 | 小BI报表的表名在选择多个时，列表框不能显示所有已选择的表名，用户希望能够看到自己当前已选择的所有表名 | 小BI报表 | 12-已发布 | 2013-04-28 | 2013-04-28 |  |  |  | 新增需求
P0169 | 系统问题 | 系统问题 | 小BI系统的数据没有及时更新,且系统后台数据更新后,浏览器界面没有显示最新数据；需要技术提供及时更新数据方案 | 小BI系统 | 已发布 | 2013-04-24 | 2013-04-24 | 系统功能变更，点击“刷新”按钮时，清除缓存 |  |  | 系统自身问题
P0170 | 系统问题 | 系统问题 | 小BI报表需要将默认场景版本显示为当前用户在底稿平台系统已经选择的场景版本 | 小BI系统 | 已发布 | 2013-04-25 | 2013-04-24 | 系统功能变更 |  |  | 新增需求
P0172 | 系统需求 | 系统问题 | 由于近期处于预算编制期间,因此需要比较频繁的刷新BI系统数据,需要给用户开通一个手工同步BI系统数据的操作界面 | 小BI系统 | 12-已发布 | 2013-04-24 | 2013-04-24 | 增加手工同步功能页面，点击手工同步后，及时刷新数据 |  |  | 新增需求
P0174 | 系统问题 | 问题重现 | 小BI系统点击更新数据按钮，更新数据之后，系统没有同步更新 | 小BI系统 | 已发布 | 2013-04-25 | 2013-04-25 |  |  |  | 系统自身问题
P0165 | 系统问题 |  | 小BI报表中的“合同期间From”和“合同期间To”两个字段不用显示总计，须在系统中清除该汇总数 | 小BI系统 | 已解决 | 2013-04-25 | 2013-04-28 | 已解决 |  |  | 新增需求

## 本周计划完成问题-0502~0510 (hidden)
问题编号 | 问题类型 | 问题类型细分 | 问题描述 | 涉及模板 | 状态 | 计划完成日期 | 解决方案 | 备注 | 问题解决前的处理方式 | 问题分类
P0156 | 需推动事项 | 需求确认 | Facility实际数需要确定计划完成时间并安排开发计划 | Facility实际数 | 解决中 | 2013-04-22 | 目前暂时由沈焕新手工抽取 |  |  | 需确认需求
P0128 | 新业务 | 新增需求 | 视频的折旧逻辑修改：原有方案中不分部门的资产直接记入管理部，修改为不分部门的资产记入分摊中转部门后再分摊到各个部门 | Hyperion Planning | 开发中 | 2013-04-25 |  |  |  | 新增需求
P0130 | 系统问题 |  | 大搜狐的facility分摊给其他板块，原方案为直接填写分摊给各个板块的金额，希望修改为按各个板块在北京的部门HC自动分摊 | Hyperion Planning | 解决方案确认 | 2013-04-10 | 由HP出具报表，显示各个板块部门中城市属性维北京的部门的HC总体分布情况，以此为基础线下计算需要分摊的金额后填入HP，系统的分摊逻辑暂不修改 |  |  | 新增需求
P0186 | 业务问题 | 新增需求 | RTP和非RTP的合并展示逻辑确认 | Hyperion Planning | 新问题 | 2013-04-20 |  |  |  | 新增需求
P0198 | 其他问题 | 新增需求 | 财务应用实际数导入及核对： 1.EBS接口核对 2.底稿平台中间层逻辑核对 3.预算系统接口修改 | Hyperion Planning | 正在解决 | 2013-04-20 | 接口已优化，数据已导入，正在核对中 |  |  | 新增需求
P0199 | 其他问题 | 新增需求 | 业务应用实际数导入及核对：来源为EBS的实际数核对： | Hyperion Planning | 正在解决 | 2013-04-20 |  |  |  | 新增需求
P0205 | 业务问题 | 新增需求 | 新增手工底稿表单，FR新增相应PL对比差异分析表 | Hyperion Planning | 正在解决 | 2013-05-07 |  |  |  | 新增需求
P0207 | 业务问题 | 新增需求 | FR报表 HL02 Sohu Group Budget 针对inter group revenue和inter group cost做特殊处理，从收入中减去inter group revenue部分，抵减在spending中，最后显示与inter group cost的差额 | Hyperion Planning | 正在解决 | 2013-05-06 |  |  |  | 新增需求
P0210 | 业务问题 | 新增需求 | 根据新的Guidance的格式修改Guidance表单，按Q填写按Q展示，Guidance FR报表更改为按K显示（模版已收到） | Hyperion Planning | 正在解决 | 2013-05-07 |  |  |  | 新增需求
P0211 | 业务问题 | 新增需求 | 业务应用从底稿平台导入实际数的原则：除了采购金额、到货金额和公摊费用分摊前金额外，导入实际数口径与预算数口径相同 | Hyperion Planning | 正在解决 | 2013-05-02 |  |  |  | 新增需求
P0221 | 业务问题 | 新增需求 | 财务应用的表单和FR的Spending下一级科目需要按照财务同学底稿修改顺序 | Hyperion Planning | 正在解决 | 2013-05-06 |  |  |  | 新增需求
P0160 | 需推动事项 | 需求确认 | 推动焦点和汽车板块使用预算系统和底稿平台系统编制预算。 | 焦点和汽车板块 | 解决中 | 2013-04-26 |  |  |  | 需确认需求
P0158 | 系统需求 | 新增需求 | 汽车板块由于PR系统新增了费用大类和费用小类，因此需要修改映射表 | 汽车-PR系列映射表 | 5-开发中 | 2013-04-24 |  |  |  | 新增需求
P0162 | 需推动事项 | 需求确认 | 需跟用户确认当前系统中需要复制到Actual Final版的数据的复制逻辑 | 实际数复制 | 解决中 | 2013-04-28 |  |  |  | 需确认需求
P0089 | 系统需求 | 新增需求 | 视频版权系统系列模版中，未确认上线数据模版，需要删除部分字段 | 视频-版权系统模版 | 5-开发中 | 2013-04-28 | 等新版权报表开发完成后，再进行迁移和字段变更，与关键用户高龙确认，计划在4月底 |  |  | 新增需求
P0178 | 系统需求 | 新增需求 | 由于预算系统在从底稿平台接收实际数时，部分由底稿平台导入的科目会从EBS系统导入，因此需要将底稿平台接口表中ActualFinal版的数据，清除科目为“采购金额”、“到货金额”和“公摊费用”的数据 | 所有接口表 | 5-开发中 | 2013-04-28 |  |  |  | 新增需求
P0157 | 系统需求 | 新增需求 | 底稿平台每个Q的预算编制完成之后，当开始编写下一Q的预算时，需要将上一Q的实际数自动带到下一Q | 所有模版 | 1-设计中 | 2013-04-28 |  |  |  | 新增需求
P0171 | 需推动事项 | 需求确认 | 需要从底稿平台将预算数据导入到Planning系统的预算科目，其实际数依然从底稿平台导入到预算系统，但是在将该预算科目的数据传送到Planning系统时，需要将Uncommitted部分数据去除，需要小沈向用户确认，Uncommitted数据是用户手工删除还是采取其他方案 | 所有模版实际数 | 解决中 | 2013-04-28 |  |  |  | 需确认需求
P0180 | 系统需求 | 新增需求 | 目前小BI系统的报表名称排序杂乱无章，希望按照不同的板块进行排序 | 小BI报表 | 5-开发中 | 2013-05-02 |  |  |  | 新增需求
P0182 | 系统需求 | 新增需求 | 小BI报表只增加费用大类显示层次无法完全满足需求，希望能够将费用小类也展示出来 | 小BI报表 | 5-开发中 | 2013-05-02 |  |  |  | 新增需求
P0222 | 系统问题 |  | 大搜狐-市场推广费用汇总表格式一Q2FcstV1版数据，从项目一为“日常推广”的合同金额字段钻取到明细表时，明细表数据不完整 | 小BI报表 | 5-开发中 | 2013-05-03 |  |  |  | 系统自身问题
P0163 | 系统需求 | 新增需求 | 小BI报表的“项目1”字段需按费用大类列示，便于从业务上判断分析内容； | 小BI系统 | 6-开发已完成 | 2013-05-02 |  |  |  | 新增需求
P0164 | 需推动事项 | 需求确认 | 小BI报表的“项目1”字段需按费用大类列示，便于从业务上判断分析内容；目前该需求有两种解决方案，需要在测试环境将两种展示方式调整好，由徐博确认选用哪种展示方式，后台移植到正式环境 | 小BI系统 | 解决中 | 2013-04-28 |  |  |  | 需确认需求
P0166 | 需推动事项 | 需求确认 | 小BI报表的视频板块PR系列汇总表目前无法满足用户的需求，需要重新收集视频板块费用大小类与业务分析需要汇总表之间对应关系； | 小BI系统 | 已确认 | 2013-04-28 |  |  |  | 需确认需求
P0167 | 系统需求 | 新增需求 | 小BI报表的视频板块PR系列汇总表目前无法满足用户的需求，需要在收集到视频板块费用大小类与业务分析需要汇总表之间新对应关系之后修改小BI系统报相应的报表 | 小BI系统 | 5-开发中 | 2013-04-28 |  |  |  | 新增需求
P0168 | 系统需求 | 系统设置 | 小BI报表需要根据用户的权限来配置用户所能够看到的小BI报表信息；大搜狐编制组可以查看所有板块的报表，其他板块的编制组只能查看到相应板块的报表 | 小BI系统 | 5-开发中 | 2013-04-25 |  |  |  | 新增需求
P0177 | 系统问题 |  | 小BI报表的“项目1”字段需按费用大类列示，抽样测试时，发现大搜狐-专业服务费用汇总表（格式三/Q1Fcst/Final）从项目一字段钻取到的明细表界面，出现“费用小类”字样 | 小BI系统 | 解决中 | 2013-04-28 |  |  |  | 系统自身问题
P0175 | 系统需求 | 新增需求 | 新底稿平台系统需要根据技术提供的格式，整理值集信息 | 新底稿平台 | 解决中 | 2013-05-02 |  |  |  | 新增需求
P0176 | 系统需求 | 新增需求 | 新底稿平台系统需要根据技术提供的格式，整理所有通用模版的配置信息 | 新底稿平台 | 解决中 | 2013-05-02 |  |  |  | 新增需求